| Estimando Custo de software Este roteiro contém um conjunto de questões de interesse àqueles que precisam fazer estimativas de projeto. Um subconjunto de questões são respondidas de maneira sumarizada a seguir com o objetivo de oferecer uma amostra do conteúdo deste livro.. |  | ## O que é estimativa de custo de software? ## Como faço estimativa de custo de projeto (de software)? ## Como elaborar proposta de desenvolvimento de software? ## Qual a melhor solução de software: on-premise vs. computação na nuvem?. ### Estimativa de projeto O que é? Como fazer? Qual método usar? Componentes de custo? Critério: seleção de solução?. |
| --- | --- | --- |

# O que é software?

#### Software é um produto (artefato) complexo, por natureza, exigindo atividades e processo bem definidos, além de execução disciplinada do projeto. Software não é produzido (no estrito sentido da palavra) como acontece com carro, TV, geladeira e outros equipamentos. Diferentemente, software é desenvolvido. Software requer um processo de desenvolvimento e não um processo de ‘fabricação’, implicando que ele exigirá o uso da engenharia de software, sempre.

# Qual a matéria prima do software?

#### A matéria prima é a habilidade intelectual do desenvolvedor de software. Note que software é um produto intangível, resultando em dificuldade de gerenciamento de projeto e, mais especificamente, na estimativa de projeto, bastante influenciada pela intangibilidade.

# O que é estimativa de custo de software?

#### É o processo de prever a quantidade de esforço e tempo necessários para desenvolver esse artefato ou produto.

# Como faço estimativa de custo de projeto (de software)?

#### Você precisa prever os recursos necessários ao processo de desenvolvimento de software. A estimativa de custo de software é o processo de prever a quantidade de esforço, tempo e outros recursos necessários para desenvolver um (sistema de) software. Isso requer que você:

#### 1.	Faça estudo de viabilidade

#### 2.	Selecione um método de estimativa

#### 3.	Disponha de medidas de produtividade

#### 4.	Conheça ou defina a duração de projeto

#### 5.	Faça modelagem de custo de projeto

Quais os principais etapas para realizar estimativa de projeto de software?

#### A Figura 2.1 ilustra as principais etapas para realização de estimativas de projetos.

Figura 2.1

Quais métodos de estimativa de projeto de software posso utilizar?

#### Diversos métodos podem ser utilizados para estimativas de software, tais como: ponto de função, COCOMO, price-to-win e avaliação de especialistas. Estes e outros métodos são apresentados e exemplificados no livro.

Como elaborar proposta de desenvolvimento de software?

#### Diante da necessidade de elaborar uma proposta de projeto em atendimento a uma demanda de um cliente, você deve ANTES preparar a proposta ‘ouvir o cliente’, isto é:  entender a necessidade do cliente. Isso é essencial para compreender o escopo do projeto. Para tanto, você deve buscar respostas para questões como:

#### 	O que é o problema? Ou, o que é produto (e.g. software)?

#### 	Para que serve o produto?

#### 	Em que situação será usado?

#### 	Quais serão os usuários desse sistema ou produto?

#### 	Por que da necessidade deste sistema ou produto?

#### 	Ele será usado em conjunto com outro produto ou sistema?

#### 	Há alguma restrição de tempo, orçamento ou atributos de qualidade?

#### 	O que esse novo produto ou sistema tem de diferentes em relação similares?

#### A partir de entendimento inicial, obter um detalhamento das atividades de projeto. Portanto, você é solicitado fazer a decomposição de seu projeto em micro-atividades, realizando os seguintes passos:

#### Dividir as principais entregas (deliverables) ou resultados a serem entregues em micro atividades (i.e. unidades menores), que são mais fáceis de gerenciar.

#### Identificar as micro-atividades relacionadas a cada entrega (a ser feita), analisando o escopo de forma detalhada.

#### Estruturar as micro-atividades compondo as entregas numa EAP (ou WBS) em conformidade com as necessidades de gerenciamento do projeto.

#### Verificar a granularidade da decomposição da EAP do projeto, avaliando o nível de decomposição obtido é necessário e suficiente de modo a permitir gerenciar o projeto.

#### Após este trabalho, recomenda-se preparar a proposta com os seguintes itens:

#### a)	Carta de encaminhamento da proposta.

#### b)	Proposta técnica

#### 1.	Apresentação

#### 2.	Objetivo

#### 3.	Metodologia

#### 4.	Atividades e resultados

#### 5.	Cronograma de realização

#### 6.	Cronograma de execução

#### 7.	Investimento

#### 8.	Pagamento

#### 9.	Serviço de manutenção

Qual a melhor solução de software para minha organização:                                      on-premise vs. SaaS (computação na nuvem)?

#### É preciso fazer um raio X da organização, da demanda e aspectos envolvidos. Embora custo possa ser o principal critério para seleção de uma solução, esta decisão deve avaliar os custos de médio e longo prazos, além de outros aspectos como segurança e propriedade dos dados. Abaixo, apresenta-se um conjunto de questões que devem ser respondidas durante o processo de escolha de uma solução de software.

#### Qual o nível de desempenho oferecido pela solução?

#### Qual o nível de disponibilidade oferecido pela solução?

#### Qual o nível de confiabilidade oferecido pela solução?

#### Quais os mecanismos de segurança oferecidos pela solução?

#### Quais serão os custos de implantação e de manutenção da solução?

#### Qual organização será responsável pela manutenção e suporte do sistema?

#### A empresa desenvolvedora da solução de software oferece flexibilidade contratual?

#### Como serão feitas atualizações (upgrades) e quem é o responsável?

#### Qual organização será responsável pelo armazenamento e manutenção das informações da organização?

#### Qual a facilidade de usar e aprender (a usar) o sistema? Ou, qual o nível de usabilidade oferecido?

Quais os principais componentes de custo de projeto de software?

#### A estimativa de custo de projeto e, especificamente, software requer conhecimento da demanda do cliente, bem como levantamento dos principais componentes diretos de custo que compreende:

#### Esforço para o projeto (composto da equipe e duração da participação de cada membro na execução do projeto).

#### Infraestrutura para o projeto (hardware, licenças de software, acesso a rede).

#### Treinamentos necessários aos membros da equipe.

#### Viagens, reuniões, eventos, etc.

Quais outros componentes impactam no custo de desenvolvimento?

#### Software é (quase) sempre modificado e, portanto, essas mudanças precisam ser controladas. Mas, lembre-se você pode até congelar o escopo, mas não a expectativa do cliente. Nesse sentido, outros componentes indiretos de custos são:

#### Volatilidade dos requisitos

#### Aspecto inovador do projeto

#### Experiência da equipe envolvida

#### Complexidade e tamanho do projeto

#### Existência e apoio de ferramentas para desenvolvimento

#### Existência e nível de maturidade do processo de desenvolvimento, etc.

Quais os principais métodos de estimativa de projeto de software? Quais os prós e contras dos métodos de estimativa?

| Método | Benefícios | Limitações |
| --- | --- | --- |
| Opinião de especialistas | Trata-se de um método rápido e de custo, relativamente, baixo, que pode resultar em estimativas precisas se o especialista possui experiências em projetos similares. | Muito dependente do conhecimento do especialista. Às vezes, difícil de documentar os aspectos considerados na estimativa. |
| Analogia de projetos | Um aspecto positivo é que esta abordagem é baseada em dados de projetos similares anteriores, bem como na experiência passada. Esse método pode ser considerado preciso se existe dados disponíveis. | Se a premissa da existência de dados de projetos anteriores não é atendida, fica impossível adotar este método. Além disso, se existir os dados, mas eles não forem suficientemente precisos, as estimativas ficam comprometidas. |
| Modelagem algorítmica | Trata-se de um método que gera resultados repetível como ocorre com COCOMO, além de permitir mudanças nos dados de entrada e customização das soluções. | As entradas são consideradas subjetivas e os métodos não lidam com situações excepcionais. Há dificuldade na quantificação de alguns fatores. |
| Precificação para vencer (price to win) | O principal benefício é a conquista de um contrato. | As chances de que o cliente venha receber o produto contratado é menor e, se receber, terá de pagar mais. Além disso, os custos, normalmente, não refletem o esforço exigido. |
| Lei de Parkinson | Normalmente, o projeto faz uso de todos os recursos não resultando em excedentes. | Trata-se de uma prática não adequada e pode resultar num produto inacabado. |

Preciso revisar as estimativas?

#### Sim. Toda estimativa tem incertezas inerente. Incerteza é uma praga, e ela estará sempre presente nos projetos. Se a incerteza é certa num projeto, é preciso entender e lidar com ela. A incerteza decorre de vários motivos e, dentre eles, pode-se destacar:

#### Planejamento inadequado.

#### Desconhecimento das características da organização (cliente).

#### Problema de comunicação entre os membros e liderança do projeto.

#### Avaliação errada das expectativas dos stakeholders (quanto ao projeto).